**2021年国家自然科学基金推进工作进度安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **推进阶段** | **时间点** | **进度安排** | **责任单位及主体** |
| 第一阶段  （选题、论证）2020.12.4-2020.12.31 | 2020.12.4 | 1、学院反馈工作方案  2、反馈拟申报人员表  3、专家库建设表 | 学院、申报人员 |
| 2020.12.11 | 反馈拟申报人员选题及摘要至科技处 |
| 2020.12.18 | 学院、学科层面集中邀请专家开展申报辅导，完成选题论证工作 | 学院、学科 |
| 2020.12.25 | 申报人员完成申请书初稿撰写 | 申报人员 |
| 2020.12.31 | 学科层面完成第一轮评审及反馈 | 学科 |
| 第二阶段  （系统填报、校内评审）  2021.1.1-2021.1.28 | 2021.1.20 | 1. 申报人员完成系统填写（至少完成本子进度的80%） 2. 学院收集整理基金本子（系统导出的PDF稿），报送学校科技处 | 学院、申报人员 |
| 2021.1.23-  2021.1.25 | 学校层面邀请校内、校外专家进行第二轮评审及反馈（形式上为封闭式集中评审） | 学院、科技处 |
| 2021.1.26-  2021.1.28 | 申报人员根据反馈意见修改 | 申报人员 |
| 第三阶段  （校外评审）  2021.1.29-2021.1.31 | 2021.1.29-  2021.1.31 | 学校挑选合格本子送校外专家开展评审及反馈 | 学院、科技处 |
| 第四阶段  （打磨完善）  2021.2.1-2021.2.21 | 2021.2.21 | 1、申报人员利用假期继续打磨本子  2、自行联系相关专家给予指导 | 申报人员 |
| 第五阶段  （重点评审）  2021.2.22-2021.2.28 | 2021.2.26 | 学校挑选优秀青年基金本子，再次邀请专家评审及反馈 | 学院、科技处 |
| 第六阶段  （形式审查）  2021.3.1-2021.3.12 | 2021.3.1 | 组织申报人员、科研秘书开展形式审查培训 | 科技处 |
| 2021.3.12 | 完成申报人员、学院、学校三级形式审查并反馈修改 | 申报人员、学院、科技处 |
| 第七阶段  （审核提交）  2021.3.13-2021.3.18 | 2021.3.18 | 完成系统最终审核提交工作 | 科技处 |